Bài 1:

Thời lượng: 15 phút

Người điều phối: Scrum Master

Thành phần: 5 dev, 1 tester, 1 product owner

Phần 1: Các thành viên báo cáo – 10 phút

Dev 1: A

- Hôm qua: Hoàn thành giao diện màn hình đăng nhập

- Hôm nay: Tích hợp API đăng nhập với backend

- Trở ngại: Không có

Dev 2: B

- Hôm qua: Làm chức năng quên mật khẩu

- Hôm nay: Viết unit test cho tính năng

- Trở ngại: Không có

Dev 3: C

- Hôm qua: Tối ưu cấu trúc database local

- Hôm nay: Kết nối Database với module người dùng

- Trở ngại: Không có

Dev 4: D

- Hôm qua: Thiết kế UI/UX cho trang chủ

- Hôm nay: Bắt đầu cắt HTML/CSS phần giao diện

- Trở ngại: Chờ PO xác nhận lại giao diện

Dev 5: E

- Hôm qua: Tạo API danh sách bài viết

- Hôm nay: Triển khai phân trang API

- Trở ngại: Server dev đang bị chậm, response delay cao

Tester: F

- Hôm qua: Test chức năng đăng nhập tài khoản

- Hôm nay: Test chức năng đăng kí tài khoản

- Trở ngại: Mock data chưa được cung cấp

Phần 2: Scrum Master tổng hợp trở ngại – 5 phút

- UI/UX trang chủ đang chờ xác nhận => PO vui lòng feedback trong buổi sáng

- Server dev chậm => check với team DevOps

- Mock data cho tester => E cung cấp ngay trong hôm nay

Bài 2:

- Tiến độ sau 5 ngày đầu Sprint

| Ngày | Điểm Story point còn lại | Điểm hoàn thành trong ngày |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 0 |
| 2 | 90 | 10 |
| 3 | 80 | 10 |
| 4 | 70 | 10 |
| 5 | 60 | 10 |

- Burndown chart giảm đều 10 story point mỗi ngày. Với tốc độ này nhóm sẽ hoàn thiện Sprint trong vòng 10 ngày, phù hợp với Sprint 2 tuần

- Đây là xu hướng tốc độ giảm đều, không thay đổi bất thường

- Nhóm đang đi đúng hướng

- Tình huống burndown chart không giảm đều

Giả sử nhóm làm chậm, điểm hoàn thành trong ngày chỉ 5 thay vì 10

- Tốc độ burn của nhóm chậm hơn dự kiến

Scrum master nên làm:

- Xác định nguyên nhân trong Daily Scrum

- Giải quyết blockers ngay trong ngày

- Tái phân bổ công việc

- Trao đổi PO khi có rủi ro

Bài 3:

Bước 1 – Mô phỏng một cuộc họp Daily Scrum (ngày thứ 4 của Sprint)

Developer 1 – A

- Hôm qua: Hoàn thành giao diện màn hình đăng ký.

- Hôm nay: Tích hợp API đăng ký với backend.

- Cản trở: API trả JSON khác tài liệu → cần chỉnh lại.

Developer 2 – B

- Hôm qua: Xử lý logic đăng nhập.

- Hôm nay: Thêm xác thực hai lớp (2FA) vào flow đăng nhập.

- Cản trở: Chưa có mock UI của 2FA từ team thiết kế.

Developer 3 – C

- Hôm qua: Tối ưu database local (SQLite).

- Hôm nay: Kết nối database vào màn hình Profile.

- Cản trở: Không có.

Tester – D

- Hôm qua: Test chức năng đăng ký, ghi nhận 3 bug.

- Hôm nay: Test tính năng đăng nhập và kiểm tra lại bug fixed.

- Cản trở: Thiếu dữ liệu test từ backend.

Bước 2 – Nhóm giải quyết vấn đề trong cuộc họp

API trả sai format

- Chưa có mock UI cho 2FA

- Thiếu dữ liệu test từ backend”

Scrum Master kết luận:

- Các vướng mắc đều có người phụ trách → sẽ theo dõi trong buổi chiều.

- Mở một “quick sync 15 phút” sau họp giữa backend – tester – dev để chốt chi tiết.

Bước 3 – Lời khuyên để giữ Daily Scrum ngắn gọn & hiệu quả

Các nguyên tắc quan trọng:

- Chỉ trả lời đúng 3 câu hỏi Daily Scrum, không mở rộng, không thảo luận sâu.

- Thảo luận chi tiết sau cuộc họp (tạo “after-meeting”, breakout group).

- Scrum Master nhắc nhở nếu ai nói lan man quá 90 giây.

- Đúng giờ – đúng thời lượng (15 phút cố định, không kéo dài).

- Không đưa ra giải pháp kỹ thuật trong cuộc họp → chỉ nêu vấn đề.

- Cập nhật thông tin lên board (Jira/Trello), tránh nói miệng quá nhiều.

- Mọi thành viên đứng họp → giúp tập trung hơn và kết thúc nhanh.

Bước 4 – Vai trò của Scrum Master trong cuộc họp

- Đảm bảo cuộc họp diễn ra đúng format

- Nhắc mọi người tập trung trả lời đúng 3 câu hỏi.

- Không để cuộc họp biến thành “báo cáo cho Scrum Master” → mà là báo cáo cho nhau.

- Loại bỏ trở ngại (impediment remover)

- Ghi nhận vấn đề.

- Tìm người chịu trách nhiệm.

- Mở cuộc họp nhỏ để xử lý ngay sau Daily Scrum.

- Quản lý thời gian

- Giữ thời lượng không quá 15 phút.

- Nhắc khi ai đó đi quá sâu vào chi tiết.

- Tạo sự minh bạch trong tiến độ

- Cập nhật Burndown Chart.

- Nhắc nhóm cập nhật trạng thái task lên Jira/Trello.

- Bảo vệ Sprint Goal

- Nhắc nhóm tập trung vào các item trong Sprint.

- Ngăn chặn yêu cầu mới hoặc task ngoài lề làm phân tán nhóm.

Bài 4:

Mô phỏng tiến độ 5 ngày đầu:

| Ngày | Story còn lại | Hoàn thành trong ngày |
| --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 0 |
| 2 | 110 | 10 |
| 3 | 100 | 10 |
| 4 | 90 | 10 |
| 5 | 80 | 10 |

Nhận xét:

- Đường burndown giảm điều 10 điểm/ngày

- Tiến độ đúng kế hoạch

- Dự báo hoàn thành Sprint đúng hạn

Tình huống chậm ngày 6:

- Vấn đề: 1 lập trình viên backend nghỉ đột xuất

- API quan trọng chưa hoàn thành đúng hạn

- Burndown chart phản ánh đường đi burn ngang hơn, giảm chậm lại

- Scrum master cần xác định nguyên nhân

- Tổ chức trao đổi nhanh sau Daily Scrum

- Xác định task nào bị block, ai đang bị quá tải

- Tái phân bố nguồn lực

- Một lập trình viên frontend hỗ trợ backend làm API.

- Ưu tiên các user story quan trọng.

- Tập trung hoàn thành từng việc

- Không mở thêm task mới.

- Tập trung fix API để unblock Tester & Frontend.

Vai trò của Scrum master khi theo dõi burndown chart

- Phát hiện tiến độ bất thường

- Loại bỏ trở ngại

- Nhắc nhở nhóm cập nhật task hằng ngày

- Bảo vệ Sprint Goal

- Tối ưu quy trình liên tục

Bài 5

Bước 1: Xây dựng một Kanban Board cho nhóm phát triển ứng dụng quản lý công việc

Kanban Board được chia thành 3 cột cơ bản:

- To Do: Chứa toàn bộ các nhiệm vụ đã được lập kế hoạch cho Sprint nhưng chưa bắt đầu làm.

- In Progress: Các nhiệm vụ đang được các thành viên thực hiện.

- Done: Các công việc đã hoàn thành, đáp ứng Definition of Done (DoD)

Ví dụ các thẻ công việc (Cards) trong Sprint:

| Mã task | Công việc | Mô tả ngắn | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| UI01 | Thiết kế giao diện đăng nhập | Layout + response | Cao |
| API02 | Phát triển API đăng nhập | Kết nối db + xác thực | Trung bình |
| SEC03 | Kiểm tra bảo mật form đăng nhập | XSS + SQLi | Cao |
| Pay04 | Tích hợp tính năng thanh toán | Liên kết cổng thanh toán | Cao |
| DB05 | Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu | index + tối ưu SQL | Thấp |

Kanban Board ban đầu:

To Do

- UI-01

- API-02

- SEC-03

- PAY-04

- DB-05

In Progress

- (trống)

Done

- (trống)

Bước 2: Đặt giới hạn công việc trong mỗi cột (WIP Limit)

- Đặt giới hạn công việc (WIP – Work In Progress) giúp nhóm tập trung vào việc hoàn thành công việc thay vì dàn trải quá nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

Giới hạn WIP đề xuất

- To Do: không giới hạn

- In Progress: tối đa 3 nhiệm vụ

- Done: không giới hạn

Tại sao giới hạn WIP quan trọng trong Scrum?

- Giảm đa nhiệm (multi-tasking) – thành viên tập trung hoàn thành 1 việc trước khi sang việc khác.

- Giúp nhóm nhanh chóng nhận ra khi có nghẽn bottleneck.

- Tăng tốc độ hoàn thành công việc thay vì kéo dài nhiều task chưa xong.

- Dễ kiểm soát lưu lượng công việc (flow) trong Sprint.

- Cải thiện chất lượng vì mỗi task được tập trung xử lý triệt để.

Bước 3: Mô phỏng tình huống quá tải và cách điều chỉnh Kanban Board

Tình huống:

Ngày thứ 4 của Sprint, nhóm gặp tình trạng quá tải công việc:

In Progress (đang có 5 tasks — vượt WIP limit):

- UI-01

- API-02

- SEC-03

- PAY-04

- DB-05

Điều này dẫn đến:

- Thành viên không hoàn thành xong công việc nào.

- Các công việc đều dở dang, không task nào vào được “Done”.

- Sắp đến Sprint Review mà không có giá trị gia tăng (increment) nào.

Cách Scrum Master điều chỉnh Kanban Board và quy trình:

- Nhắc lại WIP limit và yêu cầu nhóm dừng kéo thêm task

→ Mọi người phải tập trung hoàn thành task đang làm trước khi lấy thêm công việc mới.

- Chuyển sang chế độ "Swarming" (làm chung 1 task)

Ví dụ:

- Cả nhóm cùng hỗ trợ hoàn thành API-02 trước

- Sau đó chuyển sang UI-01
→ Ưu tiên hoàn thành theo giá trị cao.

- Đánh dấu các task bị block

Ví dụ thêm nhãn (tag): Blocked
→ Giúp nhanh chóng nhận diện vấn đề (ví dụ cần phụ thuộc API từ team khác).

- Điều chỉnh lại quy trình kéo task

- “Done trước – mới làm việc mới”

- “Hoàn thành task priority trước”

- “Không được tự ý kéo task mới nếu nhóm đang quá tải”

Bước 4: Vai trò của Scrum Master trong việc tối ưu hóa Kanban Board

Scrum Master có vai trò giúp nhóm sử dụng Kanban Board hiệu quả, bao gồm:

- Hướng dẫn nhóm cách dùng Kanban Board đúng chuẩn

- Giám sát và đảm bảo đúng quy trình

- Tạo sự minh bạch trong Sprint

- Hỗ trợ nhóm xử lý vấn đề

- Khuyến khích cải tiến liên tục (continuous improvement)

Bài 6:

Cách tổ chức Daily Scrum:

- Thời gian: 15 phút, diễn ra vào cùng một khung giờ mỗi ngày (ví dụ: 9h sáng).

- Hình thức: Stand-up meeting (mọi người đứng để giữ sự ngắn gọn).

- Thành phần: Nhóm phát triển, Scrum Master, Product Owner (nếu cần).

- Scrum Master đảm bảo cuộc họp tập trung vào tiến độ, không đi sâu vào chi tiết kỹ thuật.

Ba câu hỏi chính:

- Hôm qua tôi đã làm gì để giúp nhóm đạt mục tiêu Sprint?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì để giúp nhóm đạt mục tiêu Sprint?

- Có trở ngại nào đang cản trở tiến độ của tôi hoặc nhóm không?

Yếu tố quan trọng để Daily Scrum hiệu quả:

- Ngắn gọn, tập trung vào tiến độ và trở ngại.

- Tính nhất quán: diễn ra đúng giờ, đủ thành viên.

- Scrum Master ghi nhận trở ngại để xử lý sau cuộc họp.

- Không biến thành buổi báo cáo cho Scrum Master, mà là trao đổi giữa các thành viên.

Burndown Chart

Thông tin Sprint:

- 10 User Stories, độ phức tạp từ 3–8 điểm.

- Tổng điểm Story = 50 điểm.

- Sprint kéo dài 14 ngày.

Biểu đồ Burndown:

Cách đọc và phân tích Burndown Chart:

- Đường lý tưởng: giảm đều từ 50 xuống 0 trong 14 ngày.

- Nếu đường thực tế nằm trên đường lý tưởng → tiến độ chậm, cần điều chỉnh.

- Nếu đường thực tế nằm dưới đường lý tưởng → tiến độ nhanh hơn dự kiến.

- Nếu đường đi ngang (không giảm) → có trở ngại, cần Scrum Master hỗ trợ.

Kanban Board

Các cột:

- To Do

- In Progress

- Code Review

- Done

Ví dụ phân chia công việc:

| Todo | In Progress | Code Review | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| Đăng nhập | Đăng kí tài khoản | API xác thực | Trang chủ |
| Quên mật khẩu | Giao diện người dùng |  | Tìm kiếm |
| Giỏ hàng |  |  | Thanh toán |
| Quản lý sản phẩm |  |  |  |

Cách sử dụng Kanban Board:

- Mỗi User Story được chia thành các task nhỏ và đặt vào cột tương ứng.

- Thành viên kéo thẻ từ To Do → In Progress → Code Review → Done khi hoàn thành.

- Giúp nhóm trực quan hóa tiến độ, phát hiện tắc nghẽn (ví dụ: nhiều thẻ dồn ở Code Review).

Vai trò của Scrum Master

Đảm bảo Daily Scrum hiệu quả:

- Giữ đúng thời gian, không để kéo dài.

- Nhắc nhở thành viên tập trung vào ba câu hỏi chính.

- Ghi nhận trở ngại để xử lý sau cuộc họp.

Giải quyết vấn đề và xung đột trong nhóm:

- Lắng nghe và trung lập, không thiên vị.

- Tổ chức buổi thảo luận riêng để giải quyết mâu thuẫn.

- Hỗ trợ nhóm tìm giải pháp, không áp đặt.

Ba kỹ năng quan trọng của Scrum Master:

- Kỹ năng giao tiếp – truyền đạt rõ ràng, lắng nghe hiệu quả.

- Kỹ năng quản lý xung đột – xử lý mâu thuẫn, giữ tinh thần nhóm.

- Kỹ năng huấn luyện (coaching) – giúp nhóm tự tổ chức, nâng cao năng lực.

Bài 7:

Bước 1: Kanban Board

Cấu trúc 3 cột:

- To Do: Thiết kế giao diện form đăng ký, Kết nối API đăng ký, Kiểm thử form đăng ký.

- In Progress: Các task đang được thực hiện trong ngày.

- Done: Các task đã hoàn thành.

Ví dụ minh họa:

| Todo | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký | Kết nối API đăng kí | Kiểm thử form đăng kí |

Bước 2: Tổng số điểm công việc

- Tổng: 9 điểm story

- Mỗi task: 3 điểm

  - Thiết kế giao diện form đăng ký → 3 điểm

  - Kết nối API đăng ký → 3 điểm

  - Kiểm thử form đăng ký → 3 điểm

Bước 3: Daily Scrum buổi sáng

Ba câu hỏi chuẩn:

- Hôm qua tôi đã làm gì để giúp nhóm đạt mục tiêu Sprint?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì để giúp nhóm đạt mục tiêu Sprint?

- Có trở ngại nào đang cản trở tiến độ của tôi hoặc nhóm không?

Mô phỏng nội dung họp:

- Thành viên A (Front-end):

  - Hôm qua: Chuẩn bị wireframe cơ bản.

  - Hôm nay: Hoàn thiện giao diện form đăng ký.

  - Trở ngại: Cần xác nhận màu sắc và font chữ từ Product Owner.

- Thành viên B (Back-end):

  - Hôm qua: Kiểm tra API hiện có.

  - Hôm nay: Kết nối API đăng ký với form.

  - Trở ngại: Chưa rõ thông số trả về của API.

- Thành viên C (Tester):

  - Hôm qua: Viết test case cho form đăng ký.

  - Hôm nay: Thực hiện kiểm thử form sau khi tích hợp API.

  - Trở ngại: Cần dữ liệu test từ Back-end.

Bước 4: Burndown Chart cuối ngày

- Tổng điểm ban đầu: 9 điểm.

- Cuối ngày: Hoàn thành cả 3 task → 0 điểm còn lại.

Diễn biến:

- Sáng: 9 điểm.

- Trưa: 6 điểm (hoàn thành giao diện).

- Chiều: 3 điểm (hoàn thành kết nối API).

- Cuối ngày: 0 điểm (hoàn thành kiểm thử).

Biểu đồ Burndown: đường giảm từ 9 → 0 trong 1 ngày, thể hiện tiến độ hoàn thành đúng kế hoạch.

Bước 5: Vai trò của Scrum Master

- Đảm bảo Daily Scrum diễn ra đúng giờ, ngắn gọn, tập trung.

- Ghi nhận và hỗ trợ giải quyết trở ngại (ví dụ: liên hệ Product Owner để xác nhận UI, làm rõ thông số API).

- Giữ cho nhóm tập trung vào mục tiêu Sprint, tránh phân tán sang công việc khác.